附件2

芜湖市规上工业企业智能制造诊断工作

年度任务分解表

统计时间：2022年1月

| 序号 | 辖区 | 规上 企业数量 | 智能制造诊断企业数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 1 | 经济技术 开发区 | 230 | 50 | 65 | 65 | 50+X |
| 2 | 三山开发区 | 100 | 28 | 27 | 25 | 20+X |
| 3 | 无为市 | 223 | 50 | 60 | 70 | 43+X |
| 4 | 南陵县 | 211 | 50 | 55 | 66 | 40+X |
| 5 | 湾沚区 | 366 | 91 | 100 | 90 | 85+X |
| 6 | 繁昌区 | 289 | 70 | 70 | 77 | 72+X |
| 7 | 弋江区 | 172 | 45 | 45 | 40 | 42+X |
| 8 | 鸠江区 | 268 | 65 | 77 | 66 | 60+X |
| 9 | 镜湖区 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5+X |
|  | 合计 | 1867+X | 450 | 500 | 500 | 417+X |

备注：表内数据以2021年底我市规上工业企业数量为基准测算，2023年至2025年任务数视规上工业企业数量动态调整，原则上只增不减。2025年底完成规上企业智能制造诊断全覆盖（以2025年2月底规上企业数量核定）。